## Rollup - May23 2019
WBS | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 | FY27 | Total
402.2 OT | 1162745 | 3795727.95 | 3646923.01 | 4843164.02 | 4565948.18 | 7197055.08 | 9740492.5 | 4490914.88 | 432574.41 |  |  | 39875545.03 |  |  | 100350804.23
402.3 BC (moved costs to PO FY17) | [11 empty] | 0
402.4 EC | 1051524.4 | 1046484.68 | 4615992.33 | 4830888.51 | 8316899.31 | 10717098.03 | 10452798.06 | 2148657.46 |  |  |  | 43180342.78 |  |  | 40140321.692
402.6 Trigger/DAQ | 127639.88 | 546624.13 | 834473.42 | 822069.02 | 886015.89 | 754838.47 | 3176015.54 | 5568.34 | 688347.11 | 257495.32 |  | 8099087.12 |  |  | 2475467.8525
402.8 MTD |  | 8674 | 777089 | 2044875.97 | 4233746 | 2282488 | 1847913 | 342952.61 |  |  |  | 11537738.58 |  |  | 581362.09
402.1 Common Costs |  |  |  | 2220803 | 686007.33 | 2209176 | 697634.57 |  |  |  |  | 5813620.9
402.1 Project Office | 474847 | 1028379 | 1549302 | 1655646.89 | 1328754.99 | 1370372.95 | 1089428.58 | 1020233 | 737058 | 96690 | 26006 | 10376718.41
Subtotal Base Cost: Deliverables + PO | 2816756.28 | 6425889.76 | 11423779.76 | 16417447.41 | 20017371.7 | 24531028.53 | 27004282.25 | 8008326.29 | 1857979.52 | 354185.32 | 26006 | 118883052.82
402.N Installation & Commissioning | [5 empty] | 418100.44 | 1340450 | 2628971.59 | 1756784.9 | 1232420.17 | 657670.49 | 8034397.59
Recently Negotiated Core not in RLS | [11 empty] | 0
TOTAL Base Cost | 2816756.28 | 6425889.76 | 11423779.76 | 16417447.41 | 20017371.7 | 24949128.97 | 28344732.25 | 10637297.88 | 3614764.42 | 1586605.49 | 683676.49 | 126917450.41
0
PO + Common & Core contingency |  |  | 222002.61 | 466153.57 | 264152.97 | 422637.33 | 229264.91 | 149043.88 | 108416.13 | 13228.75 | 2600.64 | 1877500.79
Common and Core cont | [10 empty] | 0 | 0
Risk Contingency | 0 | 589254.091 | 1047560.604 | 1505479.9275 | 1835592.9849 | 2249495.3162 | 2476292.6823 | 734363.5208 | 170376.722 | 32478.7938 | 2384.7502 | 10643279.3927
I&C cont | [5 empty] | 124762.51 | 404708 | 708170.45 | 408034.31 | 237801.39 | 95715.55 | 1979192.21 | 10013589.8 | (total calculated for I&C)
Sum of Above 4 | 0 | 589254.091 | 1269563.214 | 1971633.4975 | 2099745.9549 | 2796895.1562 | 3110265.5923 | 1591577.8508 | 686827.162 | 283508.9338 | 100700.9402 | 14499972.3927
Fractional Subproject Cont. | 0.019429 | 0.098233 | 0.245 | 0.30679 | 0.26923 | 0.28544 | 0.28142 | 0.30038 | 0.45705 | 0.5
Subprojects contingency | 45499.94 | 530211.7 | 2419216.85 | 3847444 | 4846790 | 5980445 | 7096752.57 | 2099067.39 | 512317.05 | 128747.65 |  | 27506492.15 | TPC | FC | 0
GRAND TOTAL CONTINGENCY | 45499.94 | 1119465.791 | 3688780.064 | 5819077.4975 | 6946535.9549 | 8777340.1562 | 10207018.1623 | 3690645.2408 | 1199144.212 | 412256.5838 | 100700.9402 | 42006464.5427 | 168923914.9527
Fractional Total Cont | 0.016153 | 0.17421 | 0.3229 | 0.35444 | 0.34703 | 0.35181 | 0.3601 | 0.34695 | 0.33174 | 0.25984 | 0.14729 | 0.33097
[14 empty] | current exchange | 0
Difference |  | 5574110.24 | 16076220.24 | 7057552.59 | 4982628.3 | -3231028.53 | -7004282.25 | 4991673.71 | 3417020.48 | -354185.32 |  | 32666947.18
Fractional Cont.
Cont. | 45499.94 | 1119465.791 | 3688780.064 | 5819077.4975 | 6946535.9549 | 8777340.1562 | 10207018.1623 | 3690645.2408 | 1199144.212 | 412256.5838 |  | 41905763.6025
TOTAL Base Deliverables | 2816756.28 | 7545355.551 | 15112559.824 | 22236524.9075 | 26963907.6549 | 33183606.1762 | 36806592.4123 | 10990801.0808 | 2649089.422 | 528640.5138 |  | 158833833.8225
Fractional Cont. I&C | [5 empty] | 0.2984 | 0.30192 | 0.26937 | 0.23226 | 0.19295 |  | 0.24634
TOTAL I&C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542862.95 | 1745158 | 3337142.04 | 2164819.21 | 1470221.56 | 753386.04 | 10013589.8
TOTAL Deliverables + I&C | 2816756.28 | 7545355.551 | 15112559.824 | 22236524.9075 | 26963907.6549 | 33726469.1262 | 38551750.4123 | 14327943.1208 | 4813908.632 | 1998862.0738 |  | 168094037.5825
DOE Guidance February 2018 | 4000000 | 12000000 | 27500000 | 23475000 | 25000000 | 21300000 | 20000000 | 13000000 | 5275000 | 0 |  | 151550000
Additional Funding to Cover I&C | [5 empty] | 6700000 | 2000000 | 800000 | 500000 | 0 | 0 | 10000000
Additional Funding Needed | [11 empty] | 0
TOTAL Proposed Funding | 4000000 | 12000000 | 27500000 | 23475000 | 25000000 | 28000000 | 22000000 | 13800000 | 5775000 | 0 | 0 | 161550000
Guidance + Carryover | 4000000 | 13137743.78 | 33092388.229 | 41454828.405 | 44218303.4975 | 45254395.8426 | 33527926.7164 | 8776176.3041 | 223233.1833 | -4590675.4487 | -6589537.5225
Balance/Carryover | 1137743.78 | 5592388.229 | 17979828.405 | 19218303.4975 | 17254395.8426 | 11527926.7164 | -5023823.6959 | -5551766.8167 | -4590675.4487 | -6589537.5225 | -7373914.9527
For plotting
Fiscal Year | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 | FY27 | Total
TPC | 2862256.22 | 7545355.551 | 15112559.824 | 22236524.9075 | 26963907.6549 | 33726469.1262 | 38551750.4123 | 14327943.1208 | 4813908.632 | 1998862.0738 | 784377.4302 | 168923914.9527
TOTAL Proposed Funding | 4000000 | 12000000 | 27500000 | 23475000 | 25000000 | 28000000 | 22000000 | 13800000 | 5775000 | 0 | 0 | 161550000
Fiscal Year | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 | FY27
TPC | 2862256.22 | 10407611.771 | 25520171.595 | 47756696.5025 | 74720604.1574 | 108447073.2836 | 146998823.6959 | 161326766.8167 | 166140675.4487 | 168139537.5225 | 168923914.9527
DOE post CD-1 Funding Integral | 4000000 | 16000000 | 43500000 | 66975000 | 91975000 | 119975000 | 141975000 | 155775000 | 161550000 | 161550000 | 161550000

## April 22 2019
WBS | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 | FY27 | Total
402.2 OT | 1162745 | 3800833 | 3488748.42 | 4947999.57 | 3332381.88 | 7764784.3 | 10139136.23 | 4835015.08 | 432492.11 |  |  | 39904135.59 |  |  | 94354714.95
402.3 BC (moved costs to PO FY17) | [11 empty] | 0
402.4 EC | 1050293.47 | 1046484.68 | 4615992.33 | 4970640.28 | 6350106.39 | 8325491.48 | 11321313.34 | 483607.64 |  |  |  | 38163929.61 |  |  | 37741885.98
402.6 Trigger/DAQ | 127639.88 | 546624.13 | 834473.42 | 822069.02 | 886015.89 | 754838.47 | 3176015.54 | 5568.34 | 688347.11 | 257495.32 |  | 8099087.12 |  |  | 2522994.5
402.8 MTD |  | 8674 | 657803 | 1993030 | 3527084 | 2329763.8 | 1783977.65 | 227908.53 |  |  |  | 10528240.98 |  |  | 581362.09
402.1 Common Costs |  |  |  | 2220803 | 686007.33 | 2209176 | 697634.57 |  |  |  |  | 5813620.9
402.1 Project Office | 474847 | 1028379 | 1549302 | 1695341 | 1377322 | 1420494 | 1141153 | 1020233 | 737058 | 96690 | 26006 | 10566825
Subtotal Base Cost: Deliverables + PO | 2815525.35 | 6430994.81 | 11146319.17 | 16649882.87 | 16158917.49 | 22804548.05 | 28259230.33 | 6572332.59 | 1857897.22 | 354185.32 | 26006 | 113075839.2
402.N Installation & Commissioning | [5 empty] | 414762 | 1327426.38 | 2643378.03 | 1768026.54 | 1240823.67 | 657670.49 | 8052087.11
Recently Negotiated Core not in RLS | [11 empty] | 0
TOTAL Base Cost | 2815525.35 | 6430994.81 | 11146319.17 | 16649882.87 | 16158917.49 | 23219310.05 | 29586656.71 | 9215710.62 | 3625923.76 | 1595008.99 | 683676.49 | 121127926.31
0
PO + Common & Core contingency |  |  | 222002.61 | 472107.63 | 271438.02 | 430155.47 | 237023.63 | 149043.86 | 108416.13 | 13229 | 2600.6 | 1906016.95
Common and Core cont | [10 empty] | 0 | 0
Risk Contingency | 0 | 620590.9992 | 1075619.7999 | 1606713.697 | 1559335.5378 | 2200638.8868 | 2727015.7268 | 634230.0949 | 179287.0817 | 34178.8834 | 2509.579 | 10640120.2865
I&C cont | [5 empty] | 124428.7 | 403405.1 | 715373.67 | 413655.13 | 242003.14 | 95715.55 | 1994581.29 | 10046668.4 | (total calculated for I&C)
Sum of Above 4 | 0 | 620590.9992 | 1297622.4099 | 2078821.327 | 1830773.5578 | 2755223.0568 | 3367444.4568 | 1498647.6249 | 701358.3417 | 289411.0234 | 100825.729 | 14540718.5265
Fractional Subproject Cont. | 0.019439 | 0.09814 | 0.25267 | 0.32209 | 0.29104 | 0.29544 | 0.28573 | 0.31017 | 0.45707 | 0.5
Subprojects contingency | 45499.94 | 530211.7 | 2424920.05 | 4101397.26 | 4102331.86 | 5664947.32 | 7549042.46 | 1722121.06 | 512304.7 | 128747.65 |  | 26781524 | TPC | FC | 0
GRAND TOTAL CONTINGENCY | 45499.94 | 1150802.6992 | 3722542.4599 | 6180218.587 | 5933105.4178 | 8420170.3768 | 10916486.9168 | 3220768.6849 | 1213663.0417 | 418158.6734 | 100825.729 | 41322242.5265 | 162450168.8365
Fractional Total Cont | 0.01616 | 0.17895 | 0.33397 | 0.37119 | 0.36717 | 0.36264 | 0.36897 | 0.34949 | 0.33472 | 0.26217 | 0.14748 | 0.34115
[14 empty] | current exchange | 0
Difference |  | 5569005.19 | 16353680.83 | 6825117.13 | 8841082.51 | -1504548.05 | -8259230.33 | 6427667.41 | 3417102.78 | -354185.32 |  | 38474160.8
Fractional Cont.
Cont. | 45499.94 | 1150802.6992 | 3722542.4599 | 6180218.587 | 5933105.4178 | 8420170.3768 | 10916486.9168 | 3220768.6849 | 1213663.0417 | 418158.6734 |  | 41221416.7975
TOTAL Base Deliverables | 2815525.35 | 7581797.5092 | 14868861.6299 | 22830101.457 | 22092022.9078 | 31100289.7268 | 38772312.1468 | 9077727.6049 | 2657905.1317 | 530340.8534 |  | 152326884.3175
Fractional Cont. I&C | [5 empty] | 0.3 | 0.3039 | 0.27063 | 0.23396 | 0.19503 |  | 0.24771
TOTAL I&C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539190.7 | 1730831.48 | 3358751.7 | 2181681.67 | 1482826.81 | 753386.04 | 10046668.4
TOTAL Deliverables + I&C | 2815525.35 | 7581797.5092 | 14868861.6299 | 22830101.457 | 22092022.9078 | 31639480.4268 | 40503143.6268 | 12436479.3049 | 4839586.8017 | 2013167.6634 |  | 161620166.6775
DOE Guidance February 2018 | 4000000 | 12000000 | 27500000 | 23475000 | 25000000 | 21300000 | 20000000 | 13000000 | 5275000 | 0 |  | 151550000
Additional Funding to Cover I&C | [5 empty] | 6700000 | 2000000 | 800000 | 500000 | 0 | 0 | 10000000
Additional Funding Needed | [11 empty] | 0
TOTAL Proposed Funding | 4000000 | 12000000 | 27500000 | 23475000 | 25000000 | 28000000 | 22000000 | 13800000 | 5775000 | 0 | 0 | 161550000
Guidance + Carryover | 4000000 | 13138974.71 | 33057177.2008 | 41663315.5709 | 43833214.114 | 49741191.2062 | 40101710.7794 | 13398567.1525 | 6737087.8476 | 1897501.0459 | -115666.6175
Balance/Carryover | 1138974.71 | 5557177.2008 | 18188315.5709 | 18833214.114 | 21741191.2062 | 18101710.7794 | -401432.8475 | 962087.8476 | 1897501.0459 | -115666.6175 | -900168.8365
For plotting
Fiscal Year | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 | FY27 | Total
TPC | 2861025.29 | 7581797.5092 | 14868861.6299 | 22830101.457 | 22092022.9078 | 31639480.4268 | 40503143.6268 | 12436479.3049 | 4839586.8017 | 2013167.6634 | 784502.219 | 162450168.8365
TOTAL Proposed Funding | 4000000 | 12000000 | 27500000 | 23475000 | 25000000 | 28000000 | 22000000 | 13800000 | 5775000 | 0 | 0 | 161550000
Fiscal Year | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 | FY27
TPC | 2861025.29 | 10442822.7992 | 25311684.4291 | 48141785.886 | 70233808.7938 | 101873289.2206 | 142376432.8475 | 154812912.1524 | 159652498.9541 | 161665666.6175 | 162450168.8365
DOE post CD-1 Funding Integral | 4000000 | 16000000 | 43500000 | 66975000 | 91975000 | 119975000 | 141975000 | 155775000 | 161550000 | 161550000 | 161550000