## Report
BUDGET
ControlAccount | WPCTC | WP | Resource_TYPE | Resource | 01/31/2019 | 02/28/2019 | 03/31/2019 | 04/30/2019 | 05/31/2019 | 06/30/2019 | 07/31/2019 | 08/31/2019 | 09/30/2019 | 10/31/2019 | 11/30/2019 | 12/31/2019 | 01/31/2020 | 02/29/2020 | 03/31/2020 | 04/30/2020 | 05/31/2020 | 06/30/2020 | 07/31/2020 | 08/31/2020 | 09/30/2020 | 10/31/2020 | 11/30/2020 | Total
402.08.04.02 ETL - Frontend ASICs |  |  |  |  | 20442.71 | 15079.88 | 8575.21 | 1225.03 |  |  | $8,591.34 | 9110.63 | 12122.27 | 54087.98 | 43899.99 | 24997.26 | 29907.66 | 31901.15 | 11642.92 | 50333.33 | 47346.5 | 51281.45 | 59872.07 | 84611.87 | 39216.12 | 30245.47 | 26121.09 | 660611.94
| 402.84.100211 ETL-ASICs OPC FNAL Labor |  |  |  | 11951.64 | 6633.95 | [6 empty] | 2106.02 | 50188.83 | 39823.75 | 10365.08 | 11456.15 | 10910.62 | 1091.06 | [8 empty] | 144527.09
| 402.84.100212 ETL-ASICs OPC FNAL MandS | [14 empty] | 1327.81 | [11 empty] | 1327.81
| 402.84.100213 ETL-ASICs OPC FNAL Travel |  |  |  | 732.55 | 279.07 | [7 empty] | 817.52 | 675.34 | 675.34 | 746.43 | 284.36 | [9 empty] | 4210.61
| 402.84.100291 ETL-ASICs OPC UNIV Labor |  |  |  | 7758.52 | 8166.87 | 8575.21 | 1225.03 |  |  | 8591.34 | $9,110.63 | 10016.25 | 3081.62 | 3400.9 | 12629.02 | 17705.08 | 16861.98 | 6323.24 | [8 empty] | 113445.7
| 402.84.200211 ETL-ASICs MIE FNAL Labor | [18 empty] | 1909.36 | 38187.15 | 42005.87 | 50597.98 | 76183.37 | 35444.62 | 29447.86 | 25432.24 | 299208.46
| 402.84.200212 ETL-ASICs MIE FNAL MandS | [18 empty] | 30539.64 | [7 empty] | 30539.64
| 402.84.200213 ETL-ASICs MIE FNAL Travel | [18 empty] | 6638.68 | [5 empty] | 797.62 | 688.85 | 8125.15
| 402.84.200291 ETL-ASICs MIE UNIV Labor | [16 empty] | 3844.2 | 4228.62 | 11245.64 | 9159.35 | 9275.58 | 9274.09 | 8428.49 | 3771.5 |  |  | 59227.46
Total |  |  |  |  | 20442.71 | 15079.88 | 8575.21 | 1225.03 |  |  | 8591.34 | 9110.63 | 12122.27 | 54087.98 | 43899.99 | 24997.26 | 29907.66 | 31901.15 | 11642.92 | 50333.33 | 47346.5 | 51281.45 | 59872.07 | 84611.87 | 39216.12 | 30245.47 | 26121.09 | 660611.94
Cumulative Total | [12 empty] | 75147.07 | [8 empty] | 420545.31
ACTUALS
ControlAccount | WPCTC | WP | Resource_TYPE | Resource | 01/31/2019 | 02/28/2019 | 03/31/2019 | 04/30/2019 | 05/31/2019 | 06/30/2019 | 07/31/2019 | 08/31/2019 | 09/30/2019 | 10/31/2019 | 11/30/2019 | 12/31/2019 | 01/31/2020 | 02/29/2020 | 03/31/2020 | 04/30/2020 | 05/31/2020 | 06/30/2020 | 07/31/2020 | 08/31/2020 | 09/30/2020 | 10/31/2020 | 11/30/2020 | Total
402.08.04.02 ETL - Frontend ASICs | [12 empty] | 114445.24 | 40929.04 | 120169.67 | 37886.48 | 49234.48 | 38305.43 | 36443.71 | 34043.73 | 37408.32 | 33982.58 | [5 empty] | 542848.68
| 402.84.100211 ETL-ASICs OPC FNAL Labor | [11 empty] | 98966.2 | 40929.05 | 120169.67 | 37471.66 | 9344.53 | 3177.15 | 2990.26 | [8 empty] | 313048.52
| 402.84.100213 ETL-ASICs OPC FNAL Travel | [14 empty] | 414.82 |  | 1114.16 | [9 empty] | 1528.98
| 402.84.100291 ETL-ASICs OPC UNIV Labor | [11 empty] | 15479.04 | -0.01 | [5 empty] | 4328.08 | 4173.5 | 4173.5 | [5 empty] | 28154.11
| 402.84.200211 ETL-ASICs MIE FNAL Labor | [15 empty] | 39889.95 | 34014.12 | 33453.45 | 29715.65 | 33234.82 | 29809.08 | [5 empty] | 200117.07
Total | [12 empty] | 114445.24 | 40929.04 | 120169.67 | 37886.48 | 49234.48 | 38305.43 | 36443.71 | 34043.73 | 37408.32 | 33982.58 | [5 empty] | 542848.68
Cumulative Total | [12 empty] | 114445.24 | [8 empty] | 542848.68